Утверждено

И.о.директора школы:

…………  Н.А.Ефремова

Приказ № 167 от 07.06. 2019 г.

ПЛАН-ГРАФИК

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР)

МБОУ «Онылская ООШ»

| Мероприятие | Ответственные | Продукт | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационно – просветительская работа педагогами и родителями |  |  |  |
| Размещение на школьном сайте нормативно-правовой документации и рекомендаций по переходу на ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) | Ответственный за сайт | Нормативно-правовые документы | Август 2019 г |
| Просветительская работа с педагогами и родителями в рамках подготовки к введению ФГОС ООО с обучающимися с ОВЗ (ЗПР) | Ефремова Н.А. И.о. директора | Протоколы совещаний, методических советов, классных собраний | В течение 2019-20120г |
| Знакомство с ФГОС и АООП ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) на заседаниях ШМО. | руководитель МО учителей начальных классов | мониторинг ресурсного обеспечения | Сентябрь 2019 г. |
| Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений с педагогами и родителями по переходу ОО на ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) | Ефремова Н.А. И.о. директора | Приказы, локальные акты, договор | Октябрь 2019 г. |
| Педагогический совет по теме: «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». | Директор и завуч | Решение ПС | Октябрь 2019 г |
| Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) |  |  |  |
| Составление заявок на прохождение курсов для подготовки педагогов и администрации по переходу на ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) | зам. директора по УВР | Заявка | сентябрь 2019 г |
| Размещение на школьном сайте методических рекомендаций по переходу на ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) | Ответственный за сайт | Презентации, конспекты уроков, классных часов и др. | Ноябрь2019 г. |
| Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) |  |  |  |
| Разработка АООП ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) | Рабочая группа по введению ФГОС | наличие АООП ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) | Август-сентябрь 2019 г |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОО | Рабочая группа по введению ФГОС | Наличие программ | Сентябрь 2019 г. |
| Организационно-методическое обеспечение реализации внеаудиторной занятости обучающихся |  |  |  |
| Мониторинг потребностей и возможностей в организации внеаудиторной занятости обучающихся | зам. директора по УВР | Результаты опроса | В течение года |
| Определение потребностей родителей в предоставлении дополнительного образования обучающимися | зам. директора по УВР | Результаты опроса | В течение года |
| Составление перечня возможных дополнительных образовательных услуг ОО | зам. директора по УВР | Перечень предоставляемых услуг | Ноябрь-декабрь 2019 г. |
| Проведение совещаний по вопросам качественного внедрения ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР), решение проблем. |  | Материалы совещаний | Декабрь, апрель 2019 г |