Утверждено

и.о.директора школы:

……………… Н.А.Ефремова

Приказ № 167 от 07.06.2019 г.

**План-график**

**методического сопровождения введения ФГОС ООО**

**в 2019– 2020  учебном году**

 **МБОУ «Онылская ООШ»**

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной

реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Задачи:

1. выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования к введению ФГОС;

2. создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС ООО;

3. обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного стандарта основного общего образования второго поколения, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание деятельности сроки Ответственные | Сроки | Ответственные |
| **Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО** |
| 1.       1. | Разработка плана внедрения ФГОС ООО в образовательный процесс | Август 2019 г. | Зам. директора по УВР    |
| 2.       2. | Организация работы рабочей группы по анализу ресурсной обеспеченности  школы в соответствии с требованиями ФГОС | Сентябрь 2014 г. | Зам. директора по УВР      |
| 3.       3. | Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС. | Август 2019 г. | Зам. директора по УВР  |
| 6.       4. | Мониторинг достижения метапредметных результатов (познавательных умений)» в рамках сопровождения введения ФГОС в 9-ом классе. | Декабрь 2019 г. | Зам. директора по УВРРуководители ШМО,учителя-предметники |
| 8.       5. | Мониторинг достижения метапредметных результатов (коммуникативных и регулятивных умений) в рамках сопровождения введения ФГОС в 9-м классе) | Декабрь 2019 г. | Зам. директора по УВРРуководители ШМО, учителя-предметники, кл. руководитель |
| **Руководство и помощь в работе руководителям школьных методических объединений (рабочей группы) педагогов** |
| 1.       1. | Собеседование с руководителями ШМО о приоритетных направлениях деятельности МО по подготовке к введению ФГОС | Август 2019 г. | Зам. директора по УВР |
| 2.       2. | Составление плана-заказа для работы проектных групп по разработке необходимых локальных актов ипрограмм, необходимых для введения ФГОС | сентябрь 2019 г. | Директор    |
| **Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса** |
|  1. | Организация работы проектной группы по внесению изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения | Ноябрь 2019 г. | Директор    |
|  2. | Организация работы проектной группы по внесению изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Октябрь 2019 г. |   Зам. директора по УВР  |
|  3. | Подготовка приказов по общеобразовательному учреждению: |   |   |
|  3.1 | О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО | Август 2019 г. | Директор,з. директора по УВР |
|  3.2 | Об утверждении программы внеурочной деятельности |  Сентябрь  2019 г. | Директор, зам. директора по УВР |
|  3.3 | Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК |  Август 2019 г. | Директор, зам. директора по УВР, библиотекарь, руководители ШМО |
|  3.4 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Октябрь – май 2019 г. | Зам. директора по УВР |
| **Организация научно-методического обеспечения учебного процесса.** |
|  1. | Организация работы проектных групп по корректировке основной образовательной программы ООО образовательного учреждения: | Сентябрь -май 2019-2020  | Зам. директора по УВРруководители ШМО |
|  2. | Модель организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся | Апрель 2014 г. |  Зам. директора по УВР |
| **Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС:** |
|  1. | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей-предметников | Июнь 2019 | Зам. директора по УВР |
|  2. | Формирование заявки на курсовую подготовку учителей предметников классов по ФГОС | Сентябрь 2019 | Зам. директора по УВР |
|  3. | Подготовка и составление приказов на курсовую подготовку учителей предметников классов по ФГОС | Июнь 2019 | Зам. директора по УВР |
|  4. | Посещение курсов по реализации стандартов второго поколения | в течении учебного года по графику | Зам. директора по УВР |
| **Проведение ШМО, семинаров в рамках МО:** |
|  1. | Методическое совещание «Содержание ФГОС ООО, готовность ОУ к введению ФГОС ООО» | Август 2019 г. | Руководители ШМО |
|  2. | Теоретический семинар «Системнодеятельностный  подход  как методологическая основа внедрения ФГОС основного общего образования». | Декабрь 2019 г. | Зам. директора по УВР Руководители ШМО |
|  3. | Теоретический семинар «Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах духовно-нравственного развития и воспитания ребѐнка в ходе реализации ФГОС» | Февраль 2019 г. |  Администрация |
|  4. | Родительское собрание «Проблемы и риски внедрения ФГОС основного общего образования» и проведение анкетирования родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией пятиклассников. |   В течение учебного года | Зам. директора по УВРклассные руководители,  |
|  5. | Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии с требованиями ФГОС . | В течение года | Зам. директора по УВРРуководители ШМО |
|  6. | Мастер-класс для учителей, работающих на II ступени обучения. | Март-апрель 2019 г. | Руководители ШМО |
| **Подготовка и проведение педсоветов:** |
|  1. |  «От психологической безопасности образовательной среды к качеству образования в аспекте требований ФГОС» | Ноябрь 2019 г. | Директор ОУЗам. директора по УВР |
|  2. |  «Педагогические технологии в организации образовательного процесса  соответствии с ФГОС» | Февраль 2019 г. | Директор ОУЗам. директора по УВР |
|  3. | Педсовет «ФГОС как новое качество образования» | Март 2019 г | Директор ОУЗам. директора по УВР |
|  4. | Педсовет "Анализ реализации Плана внедрения ФГОС в образовательный процесс школы в 2019-2020 учебном году" | Июнь 2020 г. | Директор ОУЗам. директора по УВР |
| **Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий:** |
|  1. | Общественная презентация рабочих программ по предметам, программ дополнительного образования | Сентябрь 2019 | Зам. директора по УВР |
|  2. | Проведение открытых уроков по использованию технологии личностно - ориентированного и деятельностного подходов в обучении |  Февраль-апрель 2019 | Руководители ШМО,учителя-предметники |
| **Организация работы по самообразованию педагогов:** |
|  1. | Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС. |  В течение года | Руководители ШМО |
|  2. | Творческие отчеты по самообразованию педагогов (в рамках проведения предметных недель) | В течение года | Руководители ШМО |